## Sheet1
Testfase | Type | Wat | Hoe | Wie | Waar | Wanneer | Opm
Unit Test Inergy | Technisch | BA Entiteit | Testen obv DoD | Inergy | D
Unit Test Figo | Functioneel | BA Entiteit | Testen van op object-niveau obv test case Figo | Figo | T | Na deployment in T omgeving
Unit Test Inergy | Technisch | IA Fact/Dim |  | Inergy | D
Unit Test Figo | Functioneel | IA Fact/Dim |  | Figo | T
Systeem Test | Technisch | BA Omgeving |  | Inergy | T |  | Geen functionele test door Figo in T omgeving.
Systeem Test | Technisch | IA Omgeving |  | Inergy | T |  | Geen functionele test door Figo in T omgeving.
Acceptatie Test | Functioneel | BA Omgeving | Vergelijk IA Fact/Dim met … | Figo | A |  | Als alle Facts/Dims door Figo accoord zijn bevonden, is daarmee ook de BA Omgeving functioneel accoord.
Acceptatie Test | Functioneel | IA Omgeving | Vergelijk IA Fact/Dim met … | Figo | A